# Planning Prévisionnel - Déploiement du Système de Gestion de File d'Attente COFINA

Dates : Samedi 3 Octobre et Dimanche 4 Octobre

Lieu : Agence COFINA

Objectif : Installation, configuration réseau, tests matériels/logiciels et formation du personnel pour le nouveau système de gestion de file d'attente.

---

## 📅 Samedi 3 Octobre : Installation & Configuration Matérielle

- 11h00 - 11h30 | Arrivée et Briefing

  - Rencontre avec le responsable d'agence ou le superviseur.

  - Validation des emplacements physiques (Borne, Serveur, Écran TV).

- 11h30 - 13h30 | Mise en place du Serveur & Réseau

  - Démarrage et configuration du serveur local Ubuntu (IP : 192.168.1.182).

  - Vérification de la connectivité réseau (câble Ethernet / WiFi) pour tous les équipements.

  - Lancement de l'application (Backend + Frontend).

- 13h30 - 14h30 | Pause déjeuner

- 14h30 - 16h00 | Déploiement de la Borne Tactile (Kiosk)

  - Installation de la borne à l'accueil.

  - Configuration de l'imprimante thermique par défaut sur Windows.

  - Déploiement du script de lancement automatique (Lancer_Borne_Cofina.bat) via Microsoft Edge.

  - Tests d'impression silencieuse des tickets.

- 16h00 - 17h30 | Configuration de l'Écran TV (Smart TV TCL)

  - Fixation/Positionnement de l'écran dans la zone d'attente.

  - Connexion de la TV au réseau local.

  - Affichage de l'interface d'attente en plein écran (module d'affichage).

- 17h30 - 18h00 | Bilan de fin de journée

  - Validation de la communication de base entre le serveur, la borne et la TV.

---

## 📅 Dimanche 4 Octobre : Tests Logiciels, Audio & Formation

- 10h00 - 11h30 | Configuration des Postes Caissiers/Agents

  - Paramétrage des raccourcis sur les ordinateurs des caissiers/agents.

  - Test de connexion à l'interface agent via leur navigateur web (Edge/Chrome).

- 11h30 - 13h00 | Tests Globaux & Ajustements Audio

  - Simulation de flux : Prise de tickets sur la borne -> Affichage sur la TV -> Appel depuis une caisse.

  - Test spécifique de l'audio : Vérification stricte que le carillon et l'annonce vocale ("Ticket X au guichet Y") sortent uniquement sur les haut-parleurs de la télévision, et non sur les PC des caissiers.

- 13h00 - 14h00 | Pause déjeuner

- 14h00 - 15h30 | Simulations en Conditions Réelles

  - Tests de bout en bout (pics d'affluence simulés).

  - Vérification des rappels de tickets ("Recall").

  - Test du panneau d'administration (vue globale des files).

- 15h30 - 17h00 | Prise en main du Personnel

  - Accompagnement sur les nouveaux postes de travail.

- 17h00 - 17h30 | Clôture et Nettoyage

  - Nettoyage de la base de données de test (remise à zéro des compteurs pour le lendemain).

  - Signature de la fiche de recette (validation finale du système prêt pour lundi matin).